Российская Федерация Республика Карелия Администрация Кемского муниципального района ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2025 года	№ 178

г. Кемь

| Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, профилактика асоциального поведения» на 2020 - 2025 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кемского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года № 379

Администрация Кемского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка граждан, профилактика асоциального поведения» на 2020 - 2025 годы.

- Признать утратившим силу постановление администрации Кемского муниципального района от 7 августа 2024 года № 473 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Кемском муниципальном районе» на 2020-2024 годы.

- Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Кемского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Кемского муниципального района

Республики Карелия								          С.В. Долинина

Утверждена

постановлением администрации

Кемского муниципального района

ПАСПОРТ

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан, профилактика асоциального поведения» на 2020 - 2025 годы (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отдел по ВМР ГО и ЧС администрации Кемского муниципального района; Организационный отдел администрации Кемского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и спорта» Кемского муниципального района (далее – МКУ Кемское УКиС); Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Кемского муниципального района (далее – МКУ Кемская ЦБ УО); Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Кемского муниципального района (далее - МКУ Кемское УО); Администрация Куземского сельского поселения; Администрация Рабочеостровского сельского поселения; Администрация Кривопорожского сельского поселения; ОМВД России по Кемскому району; Кадровый центр Кемского района; ГБУЗ «Кемская ЦРБ»; ОУФСБ РФ по г. Кемь; Кемский ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК»; ОНД Кемского и Лоухского районов УНДиПР ГУ МЧС России по РК; ГБУ СО «КЦСОН РК» подразделение по Кемскому району; Кемский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Республики Карелия; ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, № 4»; Линейный отдел полиции на станции Кемь; ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» Отделение по работе с гражданами в Кемском районе; Военный Комиссариат (г. Кемь и Кемского района Республики Карелия). |
| Участники Программы | Население Кемского района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Кемском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления»» (далее - Подпрограмма 2); Подпрограмма 3 «Профилактика немедицинского потребления наркотиков» (далее - Подпрограмма 3); Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений» (далее – Подпрограмма 4); Подпрограмма 5 «Противодействия экстремизму на территории Кемского муниципального района» (далее - Подпрограмма 5). |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | - Исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами в отношении: - граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию; - семей, имеющих детей; - лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Кемь»; - лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; - Сокращение уровня немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ на территории Кемского муниципального района - Стабилизация уровня преступлений и иных правонарушений на территории Кемского муниципального района за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений - Формирование у населения стойкого негативного отношения к идеям экстремизма, формирование норм поведения, основой которых является социальная ответственность, понимание необходимости соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. |
| Задачи Программы | - выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кемском муниципальном районе; - обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности и укрепление состояния антитеррористической защищенности на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; - формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ, существенное снижение спроса на них; - совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; - совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом; преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества; - формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; - формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; - ведение разъяснительной работы с целью описания сущности религиозно-политического экстремизма, а также формирование стойкого неприятия идеологии насилия. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | # доля граждан, получивших социальную поддержку и социальные гарантии разных уровней, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением; # доля родителей, получивших компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от общего количества родителей, дети которых осваивают образовательные программы дошкольного образования; # доля граждан, получивших льготу по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от общего числа обратившихся; # доля граждан прошедших подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, от общего количества обратившихся; # доля детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности нуждающихся; - количество размещенных тематических материалов в СМИ, на официальном сайте муниципального образования «Кемского муниципального района»; - доля объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антитеррористической пропаганды; - доля обеспеченности муниципального образования «Кемский муниципальный район» средствами антитеррористической защищенности; - доля обследованных объектов социальной сферы, жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры на антитеррористическую защищенность; - доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по отношению к общей численности преступлений; - доля проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения района (ведомственная отчетность МКУ Кемского УО) по отношению к общей численности мероприятий; - доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в профилактических мероприятиях, по отношению к общей численности обучающихся; - доля детей и подростков, состоящих на различных видах профилактических учетах, вовлеченных в летнюю занятость и летний оздоровительный отдых в общей численности охваченных несовершеннолетних; - доля малообеспеченных семей, обеспеченных новогодними подарками, в общей численности малообеспеченных семей, состоящих на учете в едином банке данных семей, находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осужденным к наказаниям, не связанных с лишением свободы, а также освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ, получивших помощь, направленную на достижение целей коррекции социального поведения, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 годы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования Программы | Всего по программе: 122 460,8 тыс. рублей в т. ч.: 2020 год - 23 660,4 тыс. руб. 2021 год - 19 919,2 тыс. руб. 2022 год - 19 382,6 тыс. руб. 2023 год - 21 634,6 тыс. руб. 2024 год – 22 569,7 тыс. руб. 2025 год - 15 294,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты Программы | - исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами; - улучшение качества жизни посредством улучшения личной безопасности граждан; - снижение количества правонарушений и своевременное пресечение имеющихся; - консолидация населения муниципального образования и общества в целом в вопросах противодействия террористическим проявлениям; - уменьшение вероятности террористических проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; - снижение к концу 2025 года в сравнении с 2019 годом: общего числа совершённых преступлений; числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; количества тяжких и особо тяжких преступлений. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

В современных социально-экономических условиях вопросы социальной защиты населения продолжают оставаться актуальными. Преобразования в экономике, развитие рыночных отношений в России усугубили разделение общества на богатых и бедных.

Программа включает в себя Комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения отдельных категорий граждан в виде дополнительных мер социальной поддержки и позволяет планировать затраты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение на территории Кемского муниципального района.

Программа определяет систему дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на выполнение публичных обязательств администрации Кемского муниципального района, переданных отдельных государственных полномочий, а также предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д. Все эти меры носят адресный характер, что позволяет своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, а также обеспечивает эффективность расходования бюджетных средств на указанные цели.

Реализация Программы как комплекса мероприятий по укреплению социального положения, повышению качества жизни граждан, созданию условий для их активного участия в жизни общества, направлена на снижение социальной напряженности.

Основные проблемы, на решение которых направлена Программа:

- Низкое социальное положение отдельных категорий граждан;

- Внутренняя напряженность и низкий уровень безопасности;

- Низкий уровень борьбы с различными видами преступлений, предупреждения возможных террористических актов, обеспечения общественного порядка, защиты граждан и их имущества от преступных посягательств, укрепления взаимодействия с населением, действенного оказания профилактического воздействия на категории граждан, склонных к совершению правонарушений;

- продолжающееся распространение незаконного потребления наркотиков в немедицинских целях и психотропных средств на территории Кемского муниципального района;

- преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный характер;

- активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей.

Мероприятия по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Кемского муниципального района являются важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов терроризма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе и являющихся прямой угрозой безопасности района. С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются мероприятия по усилению режима безопасности функционирования потенциально опасных и режимных объектов, мест массового пребывания людей, которые включены в Программу.

Криминализация молодежной среды лишает общество перспектив установления в скором будущем социального равновесия и благополучия. Важным направлением в системе предупреждения преступности является комплексная разработка проблемы ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних. Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее окружение.

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе экономического, политического и социального развития подменяется примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их утопическими проектами.

Одним из основных и важнейших направлений противодействия сегодня экстремизму в Российской Федерации является его профилактика – разъяснительно-предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно это актуально и важно в среде молодого поколения и среди общественных объединений различного характера и толка. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, их порождающих и способствующих осуществлению экстремисткой деятельности.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,

цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

- модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

Для каждой Подпрограммы прописаны свои приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы.

Цели Программы:

- Исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами в отношении:

- граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию;

- семей, имеющих детей;

- лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Кемь»;

- лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»;

- Сокращение уровня немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ на территории Кемского муниципального района

- Стабилизация уровня преступлений и иных правонарушений на территории Кемского муниципального района за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений

- Формирование у населения стойкого негативного отношения к идеям экстремизма, формирование норм поведения, основой которых является социальная ответственность, понимание необходимости соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Программа направлена на решение следующих основных задач:

- выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кемском муниципальном районе;

- обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности и укрепление состояния антитеррористической защищенности на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»;

- формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ, существенное снижение спроса на них;

- совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом; преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы:

- исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами;

- улучшение качества жизни посредством улучшения личной безопасности граждан;

- снижение количества правонарушений и своевременное пресечение имеющихся;

- консолидация населения муниципального образования и общества в целом в вопросах противодействия террористическим проявлениям;

- уменьшение вероятности террористических проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»;

- снижение к концу 2024 года в сравнении с 2019 годом:

общего числа совершённых преступлений;

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;

количества тяжких и особо тяжких преступлений.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2020-2025 годы, этапы не выделяются.

- Обобщенная  характеристики мероприятий Программы

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и результативности.

Программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, а также иных сведений с показателями Программы и ее подпрограмм представлен в Приложении 2 к Программе.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета за период с 2020 по 2025 год в ценах соответствующих лет составит  122 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 	23 660,4 тыс. руб.

2021 год - 	19 919,2 тыс. руб.

2022 год - 	19 382, 6 тыс. руб.

2023 год - 	21 634,6 тыс. руб.

2024 год – 22 569,7 тыс. руб.

2025 год – 15 294,3 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении 3 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной Программы;

- риска, связанного с изменениями законодательства (федерального, регионального, местного уровней), что может привести к административным или иным ограничениям;

- административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы;

- риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Программы;

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств их целевому назначению.

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному Постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года № 379.

7. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям Программы является отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района, которые с целью реализации Программы в соответствии с действующим законодательством:

- осуществляют контроль за ходом реализации Программы;

- осуществляют подготовку проектов нормативных правовых актов;

В соответствии с установленным порядком вносит предложения о корректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования, осуществляют сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и расходовании бюджетных средств.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме 1, являются: Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района; Организационный отдел администрации Кемского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Кемского муниципального района (далее - МКУ Кемское УО); Администрация Куземского сельского поселения; Администрация Рабочеостровского сельского поселения; Администрация Кривопорожского сельского поселения.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме 2, являются: Антитеррористическая комиссия Кемского муниципального района, Информационно-пропагандистская группа Кемского муниципального района.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме 3, являются: Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кемском муниципальном районе,  МКУ Кемское УО,  МКУ Кемское УКиС, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), ГБУЗ  «Кемская ЦРБ» (по согласованию), общественные организации (по согласованию), Военный Комиссариат (г. Кемь и Кемского района  Республики Карелия) (По согласованию).

Исполнителями мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме 4, являются: Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме 5, являются: Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района, Организационный отдел администрации Кемского муниципального района.

Подпрограмма 1

Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Кемском муниципальном районе

| Соисполнитель муниципальной Программы | Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района Организационный отдел администрации Кемского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Кемского муниципального района (далее- МКУ Кемское УО); Администрация Куземского сельского поселения; Администрация Рабочеостровского сельского поселения; Администрация Кривопорожского сельского поселения; |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | - граждане, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедшие на пенсию; - семьи, имеющие детей; - лица, имеющие звание «Почетный гражданин города Кемь»; - лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Цель Подпрограммы 1 | исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами |
| Задачи Подпрограммы 1 | выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кемском муниципальном районе |
| Перечень мероприятий Подпрограммы 1 | Мероприятие 1: доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим Кемского муниципального района; Мероприятие 2: предоставление мер социальной поддержки почетным гражданам; Мероприятие 3: выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность Мероприятие 4: предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; Мероприятие 5: освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; невозможным; Мероприятие 6: организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; Мероприятие 7: осуществление государственных полномочий по организации осуществлению деятельности в области опеки и попечительства Мероприятие 8: однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается; Мероприятие 9: единовременная выплата материальной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; Мероприятие 10: организация образовательной деятельности обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; Мероприятие 11: организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; Мероприятие 12: предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях; Мероприятие 13: Организация занятости (временное трудоустройство) в летний период несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по Кемскому району в качестве несовершеннолетних правонарушителей; Мероприятие 14: По запросу ОМВД России по Кемскому району или филиала по Кемскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия в оказании содействия в постановке на учет в Кадровом центре Кемского района и трудоустройстве лиц, освобожденных из мест лишения свободы. |
| Показатели Подпрограммы 1 | доля граждан, получивших социальную поддержку и социальные гарантии разных уровней, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Не выделяются |
| Объемы финансирования Подпрограммы 1 | 2020 год - 20 361,4 тыс. руб. 2021 год - 16 495,7 тыс. руб. 2022 год - 16 029,2 тыс. руб. 2023 год - 18 210,1 тыс. руб. 2024 год - 18 917,7 тыс. руб. 2025 год - 11 647,5 тыс. руб. Итого по подпрограмме 1: 101 661,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | • исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории получателей мер социальной поддержки, определяются федеральным законодательством, законами Республики Карелия и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Система социальной поддержки населения Кемского муниципального района базируется на принципах добровольности, адресности, нуждаемости и гарантированности исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки. В Кемском муниципальном районе в полном объеме предоставляются социальные гарантии, установленные федеральным и региональным законодательством.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации                Подпрограммы 1, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки граждан определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2553-р Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 №899р-П, Программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан», утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия  от 02 июня 2014 № 169-П.

Главной целью Подпрограммы 1 является исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами.

Для достижения цели необходимо решить главную задачу выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кемском муниципальном районе.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов:

обеспечение поддержки семей, имеющих детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

преобладание к 2025 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися;

организация образовательной деятельности обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление бесплатного питания обучающимся из малообеспеченных семей.

Оценка достижения цели Подпрограммы 1 производится посредством следующих показателей:

доля граждан, получивших социальную поддержку и социальные гарантии разных уровней, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением;

доля родителей, получивших компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от общего количества родителей, дети которых осваивают образовательные программы дошкольного образования;

доля граждан, получивших льготу по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от общего числа обратившихся;

доля граждан прошедших подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, от общего количества обратившихся;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества несовершеннолетних, проживающих в Кемском муниципальном районе;

доля детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности нуждающихся.

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2020-2025 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы 1 не предусматривается их деление на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы 1

В рамках Подпрограммы 1 " Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Кемском муниципальном районе " будут реализованы мероприятия, направленные на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки:

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим Кемского муниципального района;

предоставление мер социальной поддержки почетным гражданам;

выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается;

единовременная выплата материальной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 1 является расходным обязательством Кемского муниципального района. Общий объем финансирования составляет 101 661,6 тыс. рублей  за счет средств бюджета Кемского муниципального района, в том числе по годам:

2020 год	- 20 361,4      тыс. руб.

2021 год	- 16 495,7       тыс. руб.

2022 год 	- 16 029,2        тыс. руб.

2023 год	- 18 210,1       тыс. руб.

2024 год	- 18 917,7        тыс. руб.

2025 год        - 11 647,5       тыс. руб.

- Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

- Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности Подпрограммы 1 осуществляется в целях достижения оптимального соотношения с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств их целевому назначению.

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному Постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года № 379.

- Механизм реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. Ответственным исполнителем по всем мероприятиям Подпрограммы 1 является отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района. Соисполнителями являются: организационный отдел администрации Кемского муниципального района; муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Кемского муниципального района (далее - МКУ Кемское УО); Администрация Куземского сельского поселения; администрация Рабочеостровского сельского поселения; администрация Кривопорожского сельского поселения.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий муниципальной Подпрограммы 1, решения поставленных задач и достижения запланированных результатов, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 предусматривает ответственность всех ее исполнителей и участников за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район» на 2020-2025 годы

| Соисполнитель муниципальной программы | Антитеррористическая комиссия Кемского муниципального района (далее – АТК), Информационно-пропагандистская группа Кемского муниципального района (далее – ИПГ) |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | Образовательные организации района, учреждения культуры, предприятия топливно-энергетического комплекса, главы поселений, объекты транспорта и транспортной инфраструктуры |
| Цель Подпрограммы 2 | Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район» |
| Задачи Подпрограммы 2 | - обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности и укрепление состояния антитеррористической защищенности на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; - совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; - развитие системы аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; |
| Перечень мероприятий Подпрограммы 2 | - организация проведения обследований на антитеррористическую защищенность объектов, находящихся на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; - приобретение ручных металл детекторов; -приобретение и установка стационарных металл детекторов в образовательных организациях, учреждениях культуры и административных зданиях; - приобретение металлического переносного ограждения для организации безопасности проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий; - разработка и организация размещения памяток для информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов» в местах массового скопления граждан, в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации района и поселений; - повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Кемский муниципальный район» по направлению терроризм; - приобретение и установка цветного электронного табло «Бегущая строка» для информирования населения; - приобретение, установка и обслуживание системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и социальных объектах; - оборудование и оснащение поста охраны администрации Кемского муниципального района; - оборудование системой видеонаблюдения администрации Кемского муниципального района |
| Показатели Подпрограммы 2 | - количество размещенных тематических материалов в СМИ, на официальном сайте муниципального образования «Кемского муниципального района»; - доля объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антитеррористической пропаганды; - доля обеспеченности муниципального образования «Кемский муниципальный район» средствами антитеррористической защищенности; - доля обследованных объектов социальной сферы, жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры на антитеррористическую защищенность |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2020-2025 годы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования Подпрограммы 2 | Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 2 является расходным обязательством Кемского муниципального района в части финансирования из средств бюджета района. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 7,3 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 5,0 тыс. руб. Итого по Подпрограмме 2: 12,3 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | - улучшение качества жизни посредством улучшения личной безопасности граждан; - снижение количества правонарушений и своевременное пресечение имеющихся; - консолидация населения муниципального образования и общества в целом в вопросах противодействия террористическим проявлениям; - уменьшение вероятности террористических проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район» |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Особая актуальность проблематики обеспечения безопасности в настоящее время связана с сохраняющейся угрозой террористических действий со стороны ряда политических партий и общественных объединений. Существованию внутренней напряженности и низкого уровня безопасности способствуют нежелательные процессы, идущие в экономике, политике, социальной и культурной сферах.

Разработка Подпрограммы 2 вызвана необходимостью практической реализации нового подхода к решению вопросов предупреждения и профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также финансового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются мероприятия по усилению режима безопасности функционирования потенциально опасных и режимных объектов, мест массового пребывания людей. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких объектов и мест. Обеспечена безопасность при проведении различных общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий. В рамках текущей деятельности муниципальных учреждений выполнялись работы по обеспечению физической защиты учреждений образования, культуры и спорта, восстановлению нарушенных ограждений, освещенности подходов к образовательным учреждениям в темное время суток, результатом которых стала устойчивая положительная динамика в профилактике и предотвращении преступлений. Реализуемые в рамках муниципальных программ отдельные мероприятия позволили достигнуть определенных положительных моментов в обеспечении общественной безопасности от проявлений терроризма. Признаков проявления терроризма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании "Кемский муниципальный район" не допущено.

Однако, несмотря на это, с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие ситуации по противодействию терроризму работу по предупреждению и профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования "Кемский муниципальный район" необходимо продолжать системно, осуществляя меры, направленные на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму, обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, повышения уровня материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и спорта, который характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов образования, культуры и спорта являются: низкий уровень оснащенности техническими средствами, недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма.

Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на решение наиболее острых проблем, стоящих перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости объектов муниципального образования с массовым пребыванием людей, объектов муниципальной собственности, а именно зданий и сооружений, в которых размещены муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и структурные подразделения органов местного самоуправления, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности граждан, снижение уровня правонарушений, улучшению работы по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит принять меры по предотвращению совершения террористических актов на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район», создать систему технической защиты объектов с массовым пребыванием граждан. Кроме того, для обеспечения безопасности населения необходимо проведение комплекса мероприятий, связанных с профилактикой правонарушений, а именно: проведение мониторингов и социологических исследований организации досуга среди молодежи; приобретение металлических барьеров для установки ограждения в период проведения массовых мероприятий. В целях исполнения действующего законодательства РФ об участии органов местного самоуправления в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления, участия в организации обеспечения охраны общественного порядка на территории муниципального образования, необходимо проведение ряда организационных мероприятий, а также финансовое обеспечение из бюджета муниципального образования «Кемский муниципальный район».

Перечень программных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 1 к Программе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2

Противодействие   терроризму   на   территории   Кемского муниципального района осуществляется по следующим направлениям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;
       - минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Профилактика терроризма осуществляется по основным направлениям:
       - осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;
       -  усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов.

Особая роль в профилактике терроризма принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Профилактика   терроризма предполагает решение следующих задач:

- разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
       - противодействие   распространению   идеологии   терроризма   путем   обеспечения защиты единого информационного пространства Российской Федерации;

-  совершенствование системы информационного противодействия терроризму;
       -  улучшение    социально-экономической,  общественно-политической   и   правовой ситуации на территории;
       -  прогнозирование,       выявление       и      устранение      террористических      угроз, информирование     о      них     органов     государственной     власти,   органов   местного самоуправления и общественности;
       -  использование  законодательно  разрешенных  методов  воздействия  на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера;
       -  разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территории Кемского муниципального района;
       - разработка   и   введение    в    действие    типовых    требований    по   обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и  жизнеобеспечения,  а  также  мест массового пребывания людей, объектов социальной сферы;

2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район».

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

- обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности и укрепление состояния антитеррористической защищенности на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»;

-  совершенствование       системы      информационного      обеспечения     в   области профилактики   терроризма   на   территории   муниципального   образования  «Кемский муниципальный район»;
       -  развитие     системы      аппаратно-программного      комплекса    видеонаблюдения «Безопасный   город»      на     территории       муниципального    образования    «Кемский муниципальный район».

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2025 года ожидается:

- улучшение качества жизни посредством улучшения личной безопасности граждан;

- снижение количества правонарушений и своевременное пресечение имеющихся;

- консолидация населения муниципального образования и общества в целом в вопросах противодействия террористическим проявлениям;

- уменьшение вероятности террористических проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район».

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2020-2025 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы 2 не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать усилению антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей, объектов социальной сферы.

Реализация программных мероприятий позволит:

создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия также терроризму;

снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде;

сформировать толерантное сознание, основанное на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан;

информировать граждан о действиях при угрозе терроризма через средства массовой информации.

Основой реализации Подпрограммы 2 должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей по профилактике терроризма на территории района.

- 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 2 является расходным обязательством Кемского муниципального района. Общий объем финансирования составляет 12,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Кемского муниципального района, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 7,3 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 5,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета Кемского муниципального района о местном бюджете   на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

- 6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

- 7. Механизм реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Подпрограмма 3

Профилактика немедицинского потребления наркотиков

| Соисполнитель муниципальной программы | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кемском муниципальном районе (далее – Межведомственная комиссия) |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 3 | - МКУ Кемское УО; - МКУ Кемское УКиС; - ОМВД России по Кемскому району (по согласованию); - ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию); - общественные организации (по согласованию); - Военный Комиссариат (г. Кемь и Кемского района Республики Карелия) (По согласованию). |
| Цель Подпрограммы 3 | сокращение уровня немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ на территории Кемского муниципального района |
| Задачи Подпрограммы 3 | формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ, существенное снижение спроса на них; совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними. |
| Перечень мероприятий Подпрограммы 3 | Мероприятие 1: Осуществление анализа деятельности по организации антинаркотической работы в Кемском муниципальном районе; Мероприятие 2: Ежегодное проведение социологических исследований по проблемам наркомании с использованием сравнительного анализа: организация и проведение регулярного анкетирования среди обучающихся образовательных организаций с целью определения динамики и масштабов распространения наркомании в молодежной среде; Мероприятие 3: Обеспечение межведомственного взаимодействия по обмену аналитической информации по несовершеннолетним, привлеченным к уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков; Мероприятие 4: Проведение совещаний и конференций: - «Врачи против наркотиков»; - «Педагоги и специалисты, работающие по профилактике наркомании за здоровый образ жизни»; Мероприятие 5: Выступления в образовательных организациях с целью профилактики распространения наркомании среди молодежи и несовершеннолетних; Мероприятие 6: Проведение регулярных массовых акций и спортивно-оздоровительных мероприятий; Мероприятие Проведение «Месячника здоровья». Мероприятие 7: Участие в межрегиональных и республиканских семинарах по проблемам профилактики немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, лечению и реабилитации наркозависимых лиц; Мероприятие 8: Организация и проведение муниципальных профильных лагерей; Мероприятие 9: Участие в республиканских семинарах председателя Межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту Кемского муниципального района; Мероприятие 10: Организация и проведение сентябрьской акции: «Я выбираю спорт. Спорт против наркотиков»; Мероприятие 11: Проведение просветительских мероприятий по вопросам профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни; Мероприятие 12: Организация досуговых и иных мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи; Мероприятие 13: Использование наглядной агитации и литературы по профилактике наркомании, буклетов, листовок, методических пособий, памяток для детей, подростков, педагогов и родителей; Мероприятие 14: Организация мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних в летних лагерях отдыха с дневным пребыванием; Мероприятие 15: Организация и проведение военно-спортивных игр с допризывной молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни; Мероприятие 16: Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню здоровья, Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом; Мероприятие 17: Организация и проведение массовых спортивных мероприятий антинаркотической направленности среди обучающихся образовательных организаций; Мероприятие 18: Организация мастер-классов и выступлений ведущих спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта в Кемском муниципальном районе; Мероприятие 19: Участие в подготовке и проведении волонтерских акций, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, и ежегодного республиканского слета волонтеров; Мероприятие 20: Регулярные публикации по антинаркотической тематике в общественно-политической газете Кемского района «Советское Беломорье»: Мероприятие 21: Создание на официальном сайте администрации Кемского муниципального района раздела Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту Кемского муниципального района (далее – Межведомственная комиссия); Мероприятие 22: Размещение информации по профилактике наркомании на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в разделе Межведомственной комиссии; Мероприятие 23: Проведение информационно-образовательных кампаний среди обучающихся образовательных организаций по профилактике употребления психоактивных веществ; Мероприятие 24: Проведение мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в местах массового отдыха молодежи; Мероприятие 25: Организация системы мер по профилактике употребления вновь появляющихся психотропных веществ, распространения курительных смесей и наркотиков, изготавливаемых кустарным способом из лекарственных препаратов, реализуемых через аптечную сеть; Мероприятие 26: Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по обмену оперативной информацией; Мероприятие 27. Ежегодное проведение мониторинга наркоситуации на территории Кемского муниципального района, составление доклада о наркоситуации на территории Кемского муниципального района и результатах деятельности муниципальной антинаркотической комиссии; Мероприятие 28. Участие в проводимых на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва) курсах повышения квалификации для руководителей аппаратов, секретарей и ответственных сотрудников антинаркотических комиссий (в том, числе муниципальных); Мероприятие 29. Развитие доступных программ отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также расширение возможностей бесплатного посещения учреждений культуры и спорта подростками из малообеспеченных семей; Мероприятие 30. Размещение в СМИ, а также на ведомственных информационных ресурсах и в социальных сетях информации о результатах работы по противодействию наркопреступности на территории Кемского муниципального района и Республики Карелия, материалов антинаркотической пропаганды, направленных на повышение уровня осведомленности граждан в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления; Мероприятие 31. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в организациях отдыха детей и их оздоровления; Мероприятие 32. Участие мероприятий по повышению квалификации специалистов сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, работающих с детьми и молодежью, по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, употребления никотин содержащей и алкогольной продукции, формированию здорового образа жизни. |
| Показатели Подпрограммы 3 | Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по отношению к общей численности преступлений Доля проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения района (ведомственная отчетность МКУ Кемским УО администрации Кемского муниципального района) по отношению к общей численности мероприятий. Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в профилактических мероприятиях, по отношению к общей численности обучающихся |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | 2020-2025 годы. Этапы не выделяются. |
| Объемы финансирования Подпрограммы 3 | Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 является расходным обязательством Кемского муниципального района в части финансирования из средств бюджета района. Общий объем финансирования составляет 7,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кемского муниципального района, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 1,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 3,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 3,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | - сокращение уровня немедицинского потребления наркотических и психотропных средств на территории Кемского муниципального района; - увеличение количества молодых людей, включившихся в активную досуговую и развивающую деятельность, не употребляющих наркотики и ведущих здоровый образ жизни; - сокращение темпа роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в лечебно-профилактическом учреждении района-совершенствование на муниципальном уровне условий для социальной реабилитационной деятельности среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучных семей, семей социального риска; - повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях употребления наркотиков и создать в обществе атмосферу нетерпимости к ним; - увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи. |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3.

Одной из социальных проблем современного российского общества является проблема массовой наркотизации населения. Эта проблема выходит на одно из первых мест. В стране происходит интенсивная структурная перестройка нелегальной наркопродукции. Высококонцентрированные наркотики, такие как героин, кокаин, стимуляторы амфетативного ряда, лекарственные препараты, обладающие психотропным воздействием, а также их влияние на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов представляют угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.

В целях пресечения распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 г. N 690 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Названной Стратегией определен комплекс приоритетных направлений и ожидаемых результатов, таких как надежный государственный контроль за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров, создание и функционирование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, современная система лечения и реабилитации больных наркоманией и существенное сокращение предложения наркотиков и спроса на них.

В рамках Подпрограммы 3 будут осуществляться мероприятия, направленные на предупреждение распространения и употребления наркотиков и психоактивных веществ, среди населения и особенно молодежного сообщества муниципального района.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и этапов ее реализации.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

- Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров";

-Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года";

- Поручением Президента Российской Федерации от 13.07.2007 N Пр-1293ГС о разработке программы по профилактике преступлений и правонарушений, включающей мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, совершаемых в общественных местах, несовершеннолетними, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, внедрение комплекса технических средств в деятельность по охране правопорядка, противодействие алкоголизму и наркомании.

Основной целью Подпрограммы 3 является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья населения района.

Достижение указанной цели осуществляется по следующим направлениям:

а) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы;

б) сокращение распространения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота на территории Кемского муниципального района.

Основные задачи:

- Обеспечить координацию деятельности субъектов системы профилактики наркомании; усилить взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, религиозных конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней наркопреступности, реабилитации и социальной адаптации больных наркоманией;

- Проводить целенаправленную работу по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи; формировать у детей, подростков и молодежи систему ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни;

- Совершенствовать систему выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача;

- Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, организующих работу по лечению наркомании, профилактике употребления психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни;

- Обеспечить снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;

- Обеспечить информационно - пропагандистское сопровождение профилактики наркомании среди населения. Способствовать созданию обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных веществ, стимулировать и поощрять граждан, информирующих общественность и компетентные органы о местах приобретения наркотиков, сбыта, распространения и употребления психоактивных веществ.

Оценка достижения цели Подпрограммы 3 производится посредством следующих показателей:

- доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по отношению к общей численности преступлений;

- доля проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения района (ведомственная отчетность МКУ Кемским УО администрации Кемского муниципального района) по отношению к общей численности мероприятий;

- доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в профилактических мероприятиях, по отношению к общей численности обучающихся.

В результате реализации Подпрограммы 3 будет достигнут ряд положительных эффектов, безусловно, выгодных для экономического, социального развития района в целом, которые выразятся в улучшении условий жизнедеятельности населения, а именно:

- сокращение уровня немедицинского потребления наркотических и психотропных средств на территории Кемского муниципального района;

- увеличение количества молодых людей, включившихся в активную досуговую и развивающую деятельность, не употребляющих наркотики и ведущих здоровый образ жизни;

- приостановление ежегодного темпа роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в лечебно-профилактическом учреждении района - совершенствование на муниципальном уровне условий для социальной реабилитационной деятельности среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучных семей, семей социального риска;

- повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях употребления наркотиков и создать в обществе атмосферу нетерпимости к ним;

- увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи.

Программа рассчитана на 2020 – 2025 годы, без разделения на этапы.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3: 2020-2025 годы, этапы не выделяются.

- Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы 3.

Для достижения целей Подпрограммы 3 планируются организационно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ населением Кемского муниципального района.

В рамках деятельности по профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств на территории муниципального района планируются мероприятия, направленные:

•	на сокращение потребления наркотиков и других психоактивных веществ населением Кемского муниципального района,

•	на формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ у населения Кемского муниципального района;

•	пропаганду здорового образа жизни.

Выполнение организационно-профилактических мероприятий, направленных на сокращение потребления наркотиков и других психоактивных веществ населением Кемского муниципального района, предполагает увеличение числа акций и материалов антинаркотической направленности в средствах массовой информации, увеличение охвата молодежного сообщества профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности, оказание консультативной психологической помощи подросткам, молодежи по вопросам наркомании, повышение уровня информированности населения по вопросам борьбы с наркоманией, повышение эффективности работы органов местного самоуправления Кемского муниципального района по профилактике наркомании. Совместно с территориальными подразделениями правоохранительных органов и представителями органов местного самоуправления поселений муниципального района будут проведены рейды по выявлению и пресечению мест распространения психоактивных веществ типа «Соли», «Спайсы», «Курительные смеси» на территории Кемского муниципального района. Органами местного самоуправления совместно с ОМВД России по Кемскому району планируется организация рейдов по выявлению и уничтожению мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории муниципального района.

Проведение мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ у населения Кемского муниципального района и пропаганду здорового образа жизни, предполагает увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, направленные на ведение здорового образа жизни, повышение уровня информированности молодежи по проблемам, связанным с употреблением наркотиков и других психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 является расходным обязательством Кемского муниципального района. Общий объем финансирования составляет 7,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кемского муниципального района, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 1,0 тыс.  рублей;

2022 год – 0,0 тыс.  рублей;

2023 год – 3,0 тыс.  рублей;

2024 год – 0,0 тыс.  рублей;

2025 год – 3,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета Кемского муниципального района о местном бюджете   на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 3 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям в пределах предусмотренных средств по отрасли на данные цели представлены в таблице приложения 2 к Подпрограмме.

- Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3.

К рискам реализации Подпрограммы 3, которым может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Подпрограммы 3 в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 3. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной Подпрограммы 3.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Подпрограммы 3 ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3. Большое число участников реализации Подпрограммы 3, а также высокая зависимость реализации мероприятий Подпрограммы 3 от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Подпрограммы 3, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Подпрограммы 3 в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Подпрограммы 3, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая практику других муниципальных подпрограмм риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

- Методика оценки эффективности Подпрограммы 3.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 осуществляется в целях достижения оптимального соотношения с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств их целевому назначению.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному Постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года № 379.

- Механизм реализации муниципальной Подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям Подпрограммы 3 является отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района. Соисполнителем является Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кемском муниципальном районе.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Подпрограммы 3, решения поставленных задач и достижения запланированных результатов, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей Подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 предусматривает ответственность всех ее исполнителей и участников за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Ответственный исполнитель:

1) организует реализацию Подпрограммы 3 в целом, разрабатывает предложения по внесению изменений в Подпрограмму 3;

2) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3, а также конечных результатов ее реализации;

3) запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

4) готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы 3, представляет его в установленном порядке и сроки в отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей администрации муниципального района;

5) обращает внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий Подпрограммы 3, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, достижение конечных результатов программы.

Соисполнитель и участники:

1) осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы 3, формируют информацию о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы 3 и мониторинге целевых показателей, их влиянии на социально-экономическое развитие района;

2) вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Подпрограмму 3, готовят проекты нормативных правовых актов по внесению соответствующих изменений;

3) в срок не позднее 29 декабря текущего года представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Подпрограммы 3, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 при подготовке годового отчета;

5) представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Подпрограмма 4

Профилактика правонарушений

| Соисполнитель муниципальной программы | Отделение Министерства внутренних дел России по Кемскому району (далее – ОМВД России по Кемскому району) (по согласованию) |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 4 | -) КДН и ЗП -) Филиал по Кемскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия (по согласованию) -) ОУФСБ по РК в г. Кеми (по согласованию); -) ГКУ Кемский КЦСОН; -) Кадровый центр Кемского района; -) МКУ Кемское УКиС; -) ТП УФМС России по РК в Кемском районе (по согласованию); -) МКУ Кемское УО; -) МУП Кемского муниципального района «Редакция газеты «Советское Беломорье»; -) ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию); -) Линейный отдел полиции на станции Кемь (по согласованию); -) Главы сельских поселений (по согласованию); -) Кемский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС России по РК» (по согласованию); |
| Цель Подпрограммы 4 | Стабилизация уровня преступлений и иных правонарушений на территории Кемского муниципального района за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений. |
| Задачи Подпрограммы 4 | -совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом; преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества; -создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах; -совершенствование антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей и потенциально- опасных объектов; повышение уровня готовности сил и средств, участвующих в ликвидации (минимизации) последствий террористических проявлений; развитие воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной |
| Перечень мероприятий Подпрограммы 4 | Мероприятие 1: Проведение оценки состояния и эффективности профилактической работы по каждой категории субъектов профилактики правонарушений, проводимой в Кемском муниципальном районе, проведение рабочих совещаний с участием глав поселений и правоохранительных органов; Мероприятие 2: Осуществление учета лиц БОМЖ, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальном обслуживании, оказании помощи в устройстве указанных категорий лиц в государственные стационарные учреждения социального обслуживания Мероприятие 3: Оказание срочной социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в учреждениях социального обслуживания населения, в том числе оказание содействия в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность, полисов обязательного медицинского страхования, документов об образовании, о праве на пенсионное обеспечение и меры социальной поддержки Мероприятие 4: Организация социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, условно осужденных, вернувшихся из специализированных учреждений закрытого типа Мероприятие 5: Развитие системы реабилитации и профилактики для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью Мероприятие 6: Обучение специалистов учреждений здравоохранения, социальной сферы, образования по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании Мероприятие 7: Разработка ежегодных межведомственных планов мероприятий по контролю за поведением и исполнением обязанностей, установленных судом, в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы; Мероприятие 8: Определение рабочих мест лицам, осужденным к обязательным и исправительным работам, для исполнения приговора суда Мероприятие 9: Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни; Мероприятие 10: Ежегодные районные турниры по мини-футболу, настольному теннису среди несовершеннолетних правонарушителей и подростков, склонных к совершению правонарушений, с привлечением к проведению мероприятий ветеранов спорта; Мероприятие 11: Публикация информации по предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на объектах транспорта; Мероприятие 12: Проведение в образовательных организациях ежегодных интернет-уроков «Имею право знать!», направленных на формирование отрицательного отношения к употреблению наркотиков в детской, подростковой и молодежной среде; Мероприятие 13: Проведение в муниципальном образовании собраний граждан, других мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма; Мероприятие 14: Организация отдыха обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6,5 до 18 лет в каникулярный период в лагерях дневного пребывания и в специализированных (профильных) лагерях; Мероприятие 15: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (создание сети трудовых ученических бригад в муниципальных общеобразовательных организациях); Мероприятие 16: Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций «Оружие» по изъятию из оборота на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; Мероприятие 17: Проведение ежегодных отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением. Мероприятие 18: Сбор и обобщение информации о количестве трудовых мигрантов, находящихся на территории Кемского муниципального района, с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства; Мероприятие 19: Проведение ежеквартальных оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал» по выявлению нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и правил привлечения иностранной рабочей силы; Мероприятие 20: Проведение ежегодных акций «Не допустим гибели детей на водоемах» в дошкольных и общеобразовательных организациях; Мероприятие 21: Развитие и создание условий для добровольного участия жителей Кемского муниципального района в охране общественного порядка; Мероприятие 22: Проведение проверок муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов; Мероприятие 23: Обслуживание установок систем видеонаблюдения в образовательных организациях; Мероприятие 24: Установка и ремонт ограждений территорий образовательных организаций; Мероприятие 25: Дооборудование образовательных организаций системами экстренного вызова полиции и их обслуживание; Мероприятие 26: Обслуживание сигналов от автоматических пожарных сигнализаций (далее – АПС) в образовательных организациях, выведенных на пульты пожарных частей Мероприятие 27: Подготовка для средств массовой информации материалов о социальной опасности идеологии экстремизма; Мероприятие 28: Подготовка докладов по результатам анализа состояния преступности среди несовершеннолетних в Кемском муниципальном районе; Мероприятие 29: Систематический мониторинг занятости молодежи, в т.ч. подростков на рынке труда в Кемском муниципальном районе; Мероприятие 30: Рассмотрение итогов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемском муниципальном районе на заседании КДН и ЗП; Мероприятие 31: Публикация в СМИ материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и по повышению правовой культуры несовершеннолетних; Мероприятие 32: Совместные рейды субъектов системы профилактики с целью выявления безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в местах концентрации подростков и молодежи с целью выявления лиц, употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные средства; Мероприятие 33: Организация родительских собраний с привлечением субъектов системы профилактики несовершеннолетних с целью разъяснения родителям ответственности за неисполнение родительских обязанностей и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность; Мероприятие 34: Организация выездных заседаний КДН и ЗП в образовательных учреждениях Кемского муниципального района с привлечением субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Мероприятие 35: Проведение праздников "День семьи", "День матери", "День защиты детей", фестиваля детского творчества; Мероприятие 36: Проведение совещаний, конференций для педагогических работников образовательных организаций, родителей по теме «Профилактика употреблений несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей»; Мероприятие 37: Проведение мини- ярмарок вакансий рабочих мест, районного проф-ориентационного мероприятия «Путь в профессию»; Мероприятие 38: Проведение соревнований в образовательных организациях Кемского муниципального района по футболу, волейболу, теннису; Мероприятие 39: Проведение акции «День борьбы с вредными привычками», приуроченной к международным дням борьбы со СПИДОМ, борьбы с наркоманией и борьбы с курением; Мероприятие 40: Подготовка и проведение тематических конкурсов рисунков «Полиция глазами детей»; Мероприятие 41: Проведение совместных рейдов в семьи, состоящие на учете в едином банке данных семей, находящиеся в социально опасном положении; Мероприятие 42: Проведение социально-психологического тестирования/анкетирования учащихся общеобразовательных организаций Кемского муниципального района с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; Мероприятие 43: Подготовка и размещение на сайте администрации, в СМИ информации, освещающей значимые темы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Мероприятие 44: Установление пожарных автономных извещателей в жилых помещениях семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, состоящих на профилактических учетах, с целью профилактики правонарушений в сфере пожарной безопасности; Мероприятие 45: Разработка и распространение памяток для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы; Мероприятие 46: Разработка и распространение в образовательных организациях Кемского района памяток с информацией для обучающихся об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, об ответственности родителей и законных представителей за ненадлежащее воспитание детей. Мероприятие 47: Разработка и распространение информационных материалов, предупреждающих факты хищений денежных средств посредством мобильной связи и сети «Интернет». Мероприятие 48: Проведение профилактических мероприятий среди родителей по предупреждению самовольных уходов детей из дома. Мероприятие 49: Формирование добровольной народной дружины в Кемском муниципальном районе, обеспечение бесплатного посещения народными дружинниками кинотеатра г. Кемь, МБУ «Краеведческий музей «Поморье» Кемского муниципального района, платных концертных программ учреждений Кемского района; Мероприятие 50: Организация и проведение информационно-пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Мероприятие 51: Организация и оказание помощи лицам, в отношении которых применяется исполнительная и постпенитенциарная пробации, в вопросах восстановления социальных связей, востребованности профессиональных навыков и трудоустройства, обеспечения жильем, реализации права на социальное обслуживание. |
| Показатели Подпрограммы 4 | доля раскрытых преступлений, в общей численности зарегистрированных преступлений; доля тяжких и особо тяжких преступлений, в общей численности зарегистрированных преступлений; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей численности зарегистрированных преступлений; доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осужденным к наказаниям, не связанных с лишением свободы, а также освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ, получивших помощь, направленную на достижение целей коррекции социального поведения, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 | 2020-2025 годы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования Подпрограммы 4 | 2020 год - 3 296,0 тыс. руб. 2021 год - 3 421,5 тыс. руб. 2022 год - 3 353,4 тыс. руб. 2023 год - 3 414,2 тыс. руб. 2024 год - 3 652,0 тыс. руб. 2025 год - 3 636,8 тыс. руб. Итого по подпрограмме 4: 20 773,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | Снижение к концу 2025 года в сравнении с 2019 годом: -общего числа совершённых преступлений; - числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; - количества тяжких и особо тяжких преступлений. |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

В течение 2019 года ОМВД России по Кемскому району реализован комплекс мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению законности на территории Кемского муниципального района, реализации принципа неотвратимости наказания, как основного в поддержании правопорядка. Продолжалось осуществление мер по усилению борьбы с различными видами преступлений, предупреждению возможных террористических актов, обеспечению общественного порядка, защите граждан и их имущества от преступных посягательств, укреплению взаимодействия с населением, действенному оказанию профилактического воздействия на категории граждан, склонных к совершению правонарушений.

За 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания было зафиксировано увеличение количества зарегистрированных преступлений на 10% по сравнению с 2017 годом. Всего зарегистрировано 265 преступлений. Окончено 138 преступлений. Нераскрыто 95 преступлений.

По итогам отчётного периода общая раскрываемость преступлений в ОМВД России по Кемскому району составляет 59,2 % (12 мес. 2017 г. – 67,9%).

За 12 месяцев 2018 года в ОМВД России по Кемскому району зарегистрировано 38 тяжких и особо тяжких преступлений. Их раскрываемость составила 69,7%.

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 184 преступлений против собственности (12 мес. 2017 года – 135, +36,3%). Удельный вес преступлений против собственности от общего числа зарегистрированных преступлений составил 69,4%. Раскрываемость преступлений данной категории составляет 44,1% (12 мес. 2017 г. – 48 %).

На долю хищений чужого имущества, совершенных путем кражи, приходится 47,2% от всех выявленных преступных деяний. Их зарегистрировано 125, в том числе из квартир 8. Раскрываемость краж составляет 43,9% (12 мес. 2017 г. – 47,6%).

Что касается краж имущества граждан из квартир, то их раскрываемость составила 55,6%.

Раскрываемость грабежей составляет 87,5 % (12 мес. 2017 г. – 90%). Всего зарегистрировано 11 таких преступлений (12 мес. 2017 г. - 9).

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 14 угонов. Процент раскрываемости по угонам - 100 %.

За 2018 год на территории обслуживания ОМВД России по Кемскому району зарегистрированы 1 разбой, 2 факта вымогательства, 4 факта уничтожения имущества.

Не зарегистрировано фактов поджогов, краж автотранспорта.

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ (12 мес. 2017 г. - 2).

По линии незаконного оборота наркотиков сотрудниками ОВД выявлено 2 преступления (12 мес. 2017 - 7).

В отчетный период раскрыто 4 преступления категории «прошлых лет».

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 23 преступления по фактам мошенничества (12 мес. 2017 г. – 20), из них 10 дистанционным способом (12 мес. 2017 г. - 12). Раскрываемость преступлений данного вида составила 13,6% (12 мес. 2017 г. – 11,1%).

За 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания ОМВД России по Кемскому району выявлено 3 преступления экономической направленности (присвоение, мошенничество, невыплата заработной платы), (12 мес. 2017 г. – 16). 2 преступления относятся к категории тяжких, совершенных в крупном, особо крупном размере.

В целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений, участковыми уполномоченными полиции за 12 месяцев текущего года обследовано 73 объекта хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств.

Совместно с ЛРС, проведена 521 проверка соблюдения гражданами правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

За 12 месяцев 2018 года участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кемскому району раскрыто 21 преступление.

Составлено 265 административных протоколов. Выявлено 5 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, в том числе 2 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности является борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции, в том числе выявление фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, выявление правонарушений в сфере природопользования и посягающих на общественный порядок.

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 23 преступления, совершенных на бытовой почве (12 мес. 2017 г. – 41; -43,9%). Тяжких преступлений, совершенных в быту, зарегистрировано – 4 (12 мес. 2017 г. – 6; - 33,3%).

На 9,9% снизилось количество лиц, совершивших преступления                   в состоянии опьянения (с 81 до 73).

Количество лиц, ранее совершавших преступления уменьшилось на 12,1% (со 107 до 94).

По итогам 12 месяцев 2018года на территории обслуживания ОМВД России по Кемскому району по данным ИЦ МВД по Республике Карелия зарегистрировано незначительное снижение роста подростковой преступности на 7,7%, несовершеннолетними и при их участии совершено 12 преступлений.

10 преступлений, поставленных на учет в ИЦ МВД по Республике Карелия в текущем году, фактически были совершены в 2017 году.

В структуре подростковой преступности зарегистрированы:

11-краж (2017-3), одно преступление по ст. 318 часть 1 УК РФ.

Участниками преступлений стали 15 несовершеннолетних (2017-11), 14-15 лет – 1; 16-17 лет-14.

15 подростков являются учащимися учебных организаций.

В группе совершено 8 преступлений. С участием взрослых преступлений не зарегистрировано.   Одно преступление совершено несовершеннолетним в состоянии алкогольного опьянения.

Выявлено 229 административных правонарушений по линии ПДН. Сотрудниками ПДН составлено 195 административных материалов (+7,1%).

В отчетном периоде ОМВД России по Кемскому району по линии несовершеннолетних выявлено 70 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 16-17 лет, рост на 125,8%.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудниками ПДН ОМВД России по Кемскому району:

-осуществлялся контроль за 37 несовершеннолетними, 19 родителями, оказывающими отрицательное влияние на своих детей и не выполняющими обязанности по их воспитанию, 2 группами несовершеннолетних антиобщественной направленности.

За 12 месяцев 2018 года на территории Кемского района зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествий, из которых 10 подлежат включению в государственную статистическую отчетность. В результате ДТП 13 человек получили ранения, погибших нет.

Сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Кемскому району совместно с другими службами выявлено 4751 административное правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 10 сообщений о неправомерном завладении транспортными средствами на территории Кемского района. Выявлен 31 документ, государственных регистрационных знаков с признаками подделки или находящихся в розыске.

На основании вышеизложенного очевидно, что оптимальное обеспечение общественной безопасности в Кемском муниципальном районе возможно только через объединение усилий в рамках настоящей Программы всех заинтересованных организаций путем привлечения к правоохранительной работе общественных организаций, принятия управленческих решений на уровне органов местного самоуправления, координации совместных действий правоохранительных органов и администрации Кемского муниципального района. В связи с этим возникает необходимость программного решения вышеуказанных вопросов в рамках муниципальной программы профилактики правонарушений в Кемском муниципальном районе на 2017-2020 годы.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4, сроков и этапов её реализации.

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы 4

Настоящая Подпрограмма 4 определяет систему мер, направленных на организацию профилактики преступлений и правонарушений в Кемском муниципальном районе, обеспечение активного противодействия преступности, замедления темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов, средств и методов предупреждения и раскрытия преступлений.

Совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений является приоритетным направлением   деятельности органов местного самоуправления Кемского муниципального района и действующих на данной территории правоохранительных органов.

Приоритеты политики в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений сформулированы в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Подпрограмма включает в себя мероприятия по следующим приоритетным направлениям:

- мероприятия по совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом; преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осуждённых к наказаниям, не связанным кс изоляцией от общества;

- мероприятия по созданию благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;

- мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей и потенциально - опасных объектов; развитию воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной на проявление террористических проявлений.

2.2. Цель и задачи муниципальной Подпрограммы 4.

Целью Подпрограммы 4 является стабилизация уровня преступлений и иных правонарушений на территории Кемского муниципального района за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений

Подпрограмма 4 предусматривает решение следующих задач:

-совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом; преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;                               
         -создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;

-совершенствование антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей и потенциально- опасных объектов; повышение уровня готовности сил и средств, участвующих в ликвидации (минимизации) последствий террористических проявлений; развитие воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористических проявлений.

2.3.  Конечные результаты реализации Подпрограммы 4

Снижение к концу 2025 года в сравнении с 2019 годом:

-общего числа совершённых преступлений на 7 %;

- числа преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения на 4,5 %,

- числа преступлений, совершённых несовершеннолетними на 3,5 %;

- количества преступлений, совершённых ранее судимыми лицами, состоящих на учёте в органах внутренних дел на 4 %;

- количества преступлений, совершённых лицами, осуждёнными без изоляции от общества на 4 %;

- числа преступлений, совершённых в общественных местах на 4%;

- числа преступлений, совершённых на улицах на 4%;

Увеличение к концу 2024 года в сравнении с 2019 годом:

- количества граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осуждённых к наказаниям без изоляции от общества, охваченных мерами социальной реабилитации на 5%;

- увеличение количества граждан – членов добровольных народных дружин на 4%;

- увеличение количества населения, прошедшего подготовку в области безопасности жизнедеятельности 4,1%.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2020 по 2025 год без деления на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы 4

Механизм формирования мероприятий 4 основывается на прогнозе уровня и состояния преступности на территории Кемского муниципального района в период действия программы.

Мероприятия отражают актуальные и перспективные направления работы в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений в Кемском муниципальном районе: содействие деятельности народных дружин, поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью; организация и проведение культурно-массовых и других мероприятий с  населением; организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Подпрограммы 4 составляет 20 773,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год-  3 296,0 тыс. рублей;

2021 год-  3 421,5 тыс. рублей;

2022 год – 3 353,4 тыс. рублей;

2023 год-  3 414,2 тыс. рублей;

2024 год – 3 652,0 тыс. рублей;

2025 год -  3 636,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с муниципальными правовыми актами на соответствующий год.

- Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Программы 4.

Важным условием успешной реализации Подпрограммы 4 является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 4.

Реализация Подпрограммы 4 может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета района и в зависимости от достигнутых результатов;

-  определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетных источников финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (федерального, регионального, местного уровней), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы 4 можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы 4.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы 4 могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе 4 рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования            Программы 4. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Подпрограммы 4.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Подпрограммы 4, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Подпрограммы 4.

- Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Оценка эффективности Подпрограммы 4 осуществляется в целях достижения оптимального соотношения с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств их целевому назначению.

Оценка эффективности Подпрограммы 4 осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному Постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года № 379.

- Механизм реализации Подпрограммы 4

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям Подпрограммы 4 является отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района совместно с ОМВД России по Кемскому району, которые с целью реализации данной Подпрограммы 4 в соответствии с действующим законодательством:

- осуществляют контроль за ходом реализации Подпрограммы;

- осуществляют подготовку проектов нормативных правовых актов;

- в соответствии с установленным порядком вносят предложения о корректировке Подпрограммы 4, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- осуществляют сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы 4 и расходовании бюджетных средств.

Подпрограмма 5

Противодействия экстремизму на территории Кемского муниципального района

| Соисполнитель муниципальной программы | Организационный отдел администрации Кемского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 5 | Население Кемского муниципального района |
| Цель Подпрограммы 5 | формирование у населения стойкого негативного отношения к идеям экстремизма, формирование норм поведения, основой которых является социальная ответственность, понимание необходимости соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. |
| Задачи Подпрограммы 5 | формирование у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; ведение разъяснительной работы с целью описания сущности религиозно-политического экстремизма, а также формирование стойкого неприятия идеологии насилия; |
| Перечень мероприятий Подпрограммы 5 | Мероприятие 1: Размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи и профилактики экстремизма; Мероприятие 2: Обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации и Республики Карелия в сфере противодействия экстремизму; Мероприятие 3: Организация взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений по пресечению экстремистских проявлений; Мероприятие 4: Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий; Мероприятие 5: Использование возможностей средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи и населения к ценностям российской культуры; Мероприятие 6: Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремисткой и террористической деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере; Мероприятие 7: Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста граждан; Мероприятие 8: Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами; Мероприятие 9: Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремисткой идеологии; Мероприятие 10: Включение в образовательную программу общеобразовательных учреждений уроков и лекций по темам, направленным на повышение уровня патриотического воспитания молодежи; Мероприятие 11: Проведение классных часов, часов общения: -) классные часы для учащихся 1-4 классов «Учимся жить в добре, мире и согласии», -) классные часы для учащихся 5-7 классов «Возьмемся за руки, друзья», -) классные часы для учащихся 8-9 классов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», -) классные часы для учащихся 10-11 классов «Наша истинная национальность - человек»; Мероприятие 12: Конкурсы детских рисунков и школьных сочинений на тему терпимого отношения к лицам различных национальностей, религиозных убеждений, социального положения; Мероприятие 13: Взаимодействие с религиозными конфессиями и объединениями, землячествами, диаспорами, казачьими объединениями и другими общественными организациями при проведении мероприятий, направленных на формирование у населения толерантности и уважения к представителям других этнических, социальных, расовых, национальных и религиозных групп, их традициям и духовно-нравственным ценностям; Мероприятие 14: Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, приобщающих к культурному наследию разных народов, с приглашением участников из других регионов России и зарубежья. Участие в фестивалях, конкурсах, выставках областного, регионального, всероссийского и международного уровней; Мероприятие 15: Осуществление мероприятий по воспитанию толерантности и патриотизма в молодёжной среде, приобщению к занятию спортом, творчеством; Мероприятие 16: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) и средств массовой информации в сфере укрепления межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений; Мероприятие 17: Молодёжная акция «Мир во всем мире», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Мероприятие 18: Популяризация в средствах массовой информации социально ориентированных молодёжных проектов, направленных на патриотическое воспитание, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений; Мероприятие 19: Проведение мероприятий по исключению доступа учащихся к информационным ресурсам сети «Интернет», содержащих информацию террористической и экстремистской направленности, а также пропагандирующих суицидальное поведение детей и подростков. |
| Показатели Подпрограммы 5 | количество размещенных тематических материалов в СМИ, на официальном сайте Кемского муниципального района; доля объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антитеррористической пропаганды; доля обеспеченности муниципального образования «Кемский муниципальный район» средствами антитеррористической защищенности |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 | 2020-2025 годы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования Подпрограммы 5 | 2020 год - 3,0 тыс. рублей; 2021 год - 1,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 2,0 тыс. рублей. Итого по подпрограмме 5: 6,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | Снижение количества преступлений, связанных с экстремистской деятельностью |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремизма.

Предупреждение экстремистских проявлений заключается в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо их порождают, либо им благоприятствуют. Данные профилактические мероприятия осуществляются на начальных стадиях развития, когда формируется мотивация противоправного поведения.

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит обеспечить благоприятные условия для устранения предпосылок проявлений экстремизма на территории Кемского муниципального района.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации                        Подпрограммы 5, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5, сроков и этапов ее реализации.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 5 установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) Федеральным Законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

в) Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы";

г) Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

д) Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753).

Главная цель Подпрограммы 5 - формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Подпрограммы 5 являются:

- создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства;

- проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к экстремистской идеологии;

- оптимизация взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Кемском муниципальном районе по предотвращению и ликвидации последствий проявления экстремизма.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Программа рассчитана на 2020 – 2025 годы, без разделения на этапы.

По итогам реализации мероприятий Подпрограммы 5 ожидается достижение следующих показателей:

1) доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных программой по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся в указанных образовательных учрежденьях должна увеличиться не менее чем 1 процента;

2) доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в мероприятиях Подпрограммы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся в указанных образовательных учрежденьях должна увеличиться не менее чем на 1,5 процента;

3) количество публикаций в общественно-политической газете Кемского района «Советское Беломорье», направленных на противодействие проявлениям экстремизма должно быть не реже 1 публикации в квартал;

4) количество заседаний Консультативного совета по реализации национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений при администрации Кемского муниципального района.

- Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы 5.

В сфере культуры и воспитания молодёжи:

- утверждение концепции много - культурности и многоукладности российской жизни;

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодёжью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодёжи негативных стереотипов, межэтнической розни и личного унижения представителей других национальностей и расового облика;

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории поселения;

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечён в деятельность подобных групп и разделяет подобные взгляды;

- расширение для детей и молодёжи экскурсионно-туристической деятельности для углубления их знаний о стране и её народах;

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных продуктов о культурном многообразии России.

В сфере организации работы библиотечной системы Кемского муниципального района:

- осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, Интернет-изданий и литературы, а также продуктов индустрии массовых развлечений на предмет выявления попыток разжигания расовой и религиозной вражды и ненависти и призывов к насилию;

- не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность персонажей журналистских материалов;

- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодёжи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Подпрограмме 5.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 5 является расходным обязательством Кемского муниципального района.

Общий объем финансирования составляет 6,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кемского муниципального района, в том числе по годам:

2020 год – 3,0 тыс. рублей;

2021 год – 1,0 тыс.  рублей;

2022 год – 0,0 тыс.  рублей;

2023 год – 0,0 тыс.  рублей;

2024 год -  0,0 тыс. рублей;

2025 год -  2,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета Кемского муниципального района о местном бюджете   на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 5 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям в пределах предусмотренных средств по отрасли на данные цели представлены в таблице приложения 2 к Подпрограмме 5.

- Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий Подпрограммы 5. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

1) выбор соисполнителей и участников мероприятий Подпрограммы 5 в соответствии с законодательством;

2) применение мер по координации деятельности участников Подпрограммы 5, таких как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение;

Реализация Подпрограммы 5 связана с необходимостью взаимодействия с учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров).

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы 5 в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Кемского муниципального района приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

- Методика оценки эффективности Подпрограммы 5

Оценка эффективности Подпрограммы 4 осуществляется в целях достижения оптимального соотношения с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств их целевому назначению.

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному Постановлением администрации Кемского муниципального района от 23 июня 2016 года № 379.

- Механизм реализации Подпрограммы 5.

Общее управление реализацией Подпрограммы 5 и координацию деятельности исполнителей осуществляет отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района. Отдел вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы 5 с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

С учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 5 финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы 5, состав исполнителей в установленном порядке.

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией Подпрограммных мероприятий.

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работ по муниципальной Подпрограмме 5 по результатам за год и за весь период действия Подпрограммы 5 подлежат утверждению постановлением администрации Кемского муниципального района.

Контроль за реализацией Подпрограммы 5 осуществляет администрация Кемского муниципального района.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан,

профилактика асоциального поведения»

на 2020 – 2025 годы

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Кемском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля граждан, получивших социальную поддержку и социальные гарантии разных уровней, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением; | % | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | доля родителей, получивших компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от общего количества родителей, дети которых осваивают образовательные программы дошкольного образования; | % | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | доля граждан, получивших льготу по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от общего числа обратившихся; | % | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | доля граждан прошедших подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, от общего количества обратившихся; | % | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | доля детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности нуждающихся; | % | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
|  | количество детей с ограниченными возможностями здоровья с сопровождением в дошкольном учреждении | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
|  | количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество размещенных тематических материалов в СМИ, на официальном сайте муниципального образования «Кемского муниципального района» | Шт. | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 |
|  | доля объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антитеррористической пропаганды; | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля обеспеченности муниципального образования «Кемский муниципальный район» средствами антитеррористической защищенности | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
|  | Доля обследованных объектов социальной сферы, жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры на антитеррористическую защищенность | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Профилактика немедицинского потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по отношению к общей численности преступлений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения района (ведомственная отчетность МКУ Кемским УО администрации Кемского муниципального района) по отношению к общей численности мероприятий | % | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в профилактических мероприятиях, по отношению к общей численности обучающихся | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 45 |
| Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей и подростков, состоящих на различных видах профилактических учетах, вовлеченных в летнюю занятость и летний оздоровительный отдых в общей численности охваченных несовершеннолетних. | % | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля малообеспеченных семей, обеспеченных новогодними подарками, в общей численности малообеспеченных семей, состоящих на учете в Едином банке данных семей, находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осужденным к наказаниям, не связанных с лишением свободы, а также освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ, получивших помощь, направленную на достижение целей коррекции социального поведения, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Противодействия экстремизму на территории Кемского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, по отношению к общей численности преступлений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество размещенных тематических материалов в СМИ, на официальном сайте Кемского муниципального района; | Кол-во | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | доля объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антитеррористической пропаганды; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля обеспеченности муниципального образования «Кемский муниципальный район» средствами антитеррористической защищенности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан,

профилактика асоциального поведения»

на 2020 – 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Исполнитель | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Кемском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: исполнение государственных гарантий, установленных федеральным и региональным законодательством, а также социальных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами | 2020-2025 годы | Администрация Кемского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: выполнение обязательств по социальной поддержке граждан в Кемском муниципальном районе |  | Администрация Кемского муниципального района | 20 361,4 | 16 495,7 | 16 029,2 | 18 210,1 | 18 917,7 | 11 647,5 | 101 661,6 | бюджет Республики Карелия бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 1: доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим Кемского муниципального района; |  | Администрация Кемского муниципального района Организационный отдел администрации Кемского муниципального района | 3 643,9 | 3 846,0 | 4 271,4 | 4 208,2 | 4 248,8 | 4 180,3 | 24 398,6 | бюджет Кемского муниципального района бюджет Кемского городского поселения |
|  | Мероприятие 2: предоставление мер социальной поддержки почетным гражданам; |  | Администрация Кемского муниципального района | 145,0 | 140,0 | 143,0 | 150,0 | 144,0 | 159,0 | 881,0 | бюджет Кемского городского поселения |
|  | Мероприятие 3: выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемская ЦБУО | 4 774,0 | 5 418,0 | 4 959,7 | 4 945,0 | 6 400,3 | 0,0 | 26 497,0 | бюджет Республики Карелия |
|  | Мероприятие 4: предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемская ЦБУО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 5: освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемская ЦБУО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 6: организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; |  | Администрация Кемского муниципального района | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | бюджет Республики Карелия |
|  | Мероприятие 7: осуществление государственных полномочий по организации осуществлению деятельности в области опеки и попечительства |  | Администрация Кемского муниципального района | 1 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 458,0 | бюджет Республики Карелия |
|  | Мероприятие 8: однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным; |  | Администрация Кемского муниципального района | 1 364,4 | 1 468,4 | 1 358,0 | 42,4 | 1 488,5 | 1 908,9 | 7 630,6 | бюджет Республики Карелия |
|  |  |  |  | 4 503,9 | 470,2 | 1 124,3 | 1 395,0 | 0,0 | 0,0 | 7 493,4 | Бюджет Российской Федерации |
|  | Мероприятие 9: единовременная выплата материальной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; |  | Администрация Кемского муниципального района | 60,0 | 71,2 | 76,6 | 92,0 | 99,4 | 104,0 | 503,2 | бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 10: организация образовательной деятельности обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |  | МКУ Кемское УО | 573,0 | 405,0 | 329,2 | 640,7 | 329,2 | 333,0 | 2 610,1 | бюджет Республики Карелия, бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 11: организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  | МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет Республики Карелия, бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 12: предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях. |  | МКУ Кемское УО | 3 023,4 | 3 741,5 | 3 013,6 | 5 389,4 | 4 966,0 | 3 969,8 | 24 103,7 | бюджет Республики Карелия |
|  |  |  |  | 755,8 | 935,4 | 753,4 | 1 347,4 | 1 241,5 | 992,5 | 6 026,0 | бюджет Кемского муниципального района |
| 2. | Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район» | 2020-2025 гг. | АТК, ИПГ, образовательные организации района, учреждения культуры, предприятия топливно-энергетического комплекса, главы поселений, объекты транспорта и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кемского муниципального района |
|  | Задача 1. Обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности и укрепление состояния антитеррористической защищенности на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; |  | - ОМВД России по Кемскому, ОУФСБ РФ по РК в г. Кемь, Кемский ОВО –филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК», ОНД Кемского и Лоухского районов УНДи ПР ГУ МЧС России по РК, Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 1.1. Организация проведения обследований на антитеррористическую защищенность объектов, находящихся на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район» |  | ОМВД России по Кемскому, ОУФСБ РФ по РК в г. Кемь, Кемский ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК», ОНД Кемского и Лоухского районов УНДи ПР ГУ МЧС России по РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет Кемского муниципального района: |
|  | Мероприятие 1.2. Приобретение ручных металл детекторов |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 1.3 Приобретение и установка стационарных металл детекторов в образовательных организациях, учреждениях культуры и административных зданиях |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | - Мероприятие 1.4. Приобретение металлического переносного ограждения для организации безопасности проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | - Задача 2 Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; |  | - АТК, ИПГ, Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 7,3 | - 0,0 | - 5,0 | - 12,3 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 2.1 Разработка и организация размещения памяток для информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов» в местах массового скопления граждан, в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации района и поселений |  | - АТК, ИПГ | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 7,3 | - 0,0 | - 5,0 | - 12,3 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 2.2 Повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Кемский муниципальный район» по направлению терроризм |  | - АТК, ИПГ | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 2.3 Приобретение и установка цветного электронного табло «Бегущая строка» для информирования населения |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Задача 3 Развитие системы аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кемский муниципальный район»; |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 3.1 Приобретение, установка и обслуживание системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и социальных объектах |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | - Мероприятие 3.2 Оборудование и оснащение поста охраны администрации Кемского муниципального района |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 3.3. Оборудование системой видеонаблюдения администрации Кемского муниципального района |  | - Администрация Кемского муниципального района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - бюджет Кемского муниципального района |
| 3. | Профилактика немедицинского потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель программы: сокращение уровня немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ на территории Кемского муниципального района | - 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ, существенное снижение спроса на них; совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними. |  |  | - 0,0 | - 1,0 | - 0,0 | - 3,0 | - 0,0 | - 3,0 | - 7,0 |  |
|  | Мероприятие 1: Осуществление анализа деятельности по организации антинаркотической работы в Кемском муниципальном районе |  | - Администрация Кемского муниципального района, Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Кемском муниципальном районе | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2: Ежегодное проведение социологических исследований по проблемам наркомании с использованием сравнительного анализа: организация и проведение регулярного анкетирования среди обучающихся образовательных организаций с целью определения динамики и масштабов распространения наркомании в молодежной среде |  | - МКУ Кемское УО | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3: Обеспечение межведомственного взаимодействия по обмену аналитической информации по несовершеннолетним, привлеченным к уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков |  | - ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4: Проведение совещаний и конференций: - «Врачи против наркотиков»; - «Педагоги и специалисты, работающие по профилактике наркомании за здоровый образ жизни» |  | ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию), МКУ Кемское УО | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5: Выступления в образовательных организациях с целью профилактики распространения наркомании среди молодежи и несовершеннолетних |  | ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6: Проведение регулярных массовых акций и спортивно-оздоровительных мероприятий |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7: Проведение «Месячника здоровья» |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8: Участие в межрегиональных и республиканских семинарах по проблемам профилактики немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, лечению и реабилитации наркозависимых лиц |  | Администрация Кемского муниципального района, МКУ Кемское УО, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9: Участие в республиканских семинарах председателя Межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту Кемского муниципального района |  | Администрация Кемского муниципального района. | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10: Организация и проведение сентябрьской акции «Я выбираю спорт. Спорт против наркотиков» |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 11: Проведение просветительских мероприятий по вопросам профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 12: Организация досуговых и иных мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 13: Использование наглядной агитации и литературы по профилактике наркомании, буклетов, листовок, методических пособий, памяток для детей, подростков, педагогов и родителей |  | МКУ Кемское УО, общественные организации (по согласованию) | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 3,0 | - 0,0 | 0,0 | - 3,0 |  |
|  | Мероприятие 14: Организация мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних в летних лагерях отдыха с дневным пребыванием |  | МКУ Кемское УО | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |  |
|  | Мероприятие 15: Организация и проведение военно-спортивных игр с допризывной молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни |  | МКУ Кемское УО, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), отдел (ВК РК по городу Кемь и Кемскому району) (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 16: Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню здоровья, Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (изготовление листовок) | 2020-2025 | МКУ Кемское УО, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), Отдел ВК РК по городу Кемь и Кемскому району (по согласованию), МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 17: Организация и проведение массовых спортивных мероприятий антинаркотической направленности среди обучающихся образовательных организаций |  | МКУ Кемское УО, общественные организации (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 18: Организация мастер-классов и выступлений ведущих спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта в Кемском муниципальном районе |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 19: Участие в подготовке и проведении волонтерских акций, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, и ежегодного республиканского слета волонтеров |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 20: Регулярные публикации по антинаркотической тематике в общественно-политической газете Кемского района «Советское Беломорье» |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 21: Создание на официальном сайте администрации Кемского муниципального района раздела Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту Кемского муниципального района (далее – Межведомственная комиссия) |  | Администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 22: Размещение информации по профилактике наркомании на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в разделе Межведомственной комиссии |  | администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 23: Проведение информационно-образовательных кампаний среди обучающихся образовательных организаций по профилактике употребления психоактивных веществ |  | МКУ Кемское УО, ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию), МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 24: Проведение мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в местах массового отдыха молодежи |  | МКУ Кемское УО, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 25: Организация системы мер по профилактике употребления вновь появляющихся психотропных веществ, распространения курительных смесей и наркотиков, изготавливаемых кустарным способом из лекарственных препаратов, реализуемых через аптечную сеть |  | ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию), ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 26: Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по обмену оперативной информацией |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 27: Ежегодное проведение мониторинга наркоситуации на территории Кемского муниципального района, составление доклада о наркоситуации на территории Кемского муниципального района и результатах деятельности муниципальной антинаркотической комиссии. |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 28: Участие в проводимых на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва) курсах повышения квалификации для руководителей аппаратов, секретарей и ответственных сотрудников антинаркотических комиссий (в том, числе муниципальных). |  | Администрация Кемского муниципального района (по заявкам Государственного антинаркотического комитета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 29: Развитие доступных программ отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также расширение возможностей бесплатного посещения учреждений культуры и спорта подростками из малообеспеченных семей. |  | МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС, МБУ ДО Кемская СШ, администрация Кемского муниципального района, администрация Рабочеостровского сельского поселения (по согласованию), администрация Кривопорожского сельского поселения (по согласованию), администрация Куземского сельского поселения (по согласования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 30: Размещение в СМИ, а также на ведомственных информационных ресурсах и в социальных сетях информации о результатах работы по противодействию наркопреступности на территории Кемского муниципального района и Республики Карелия, материалов антинаркотической пропаганды, направленных на повышение уровня осведомленности граждан в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления. |  | Администрация Кемского муниципального района, МКУ Кемское УО, МКУ Кемское УКиС, ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию), ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 31: Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в организациях отдыха детей и их оздоровления. |  | МКУ Кемское УО МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 32: Участие мероприятий по повышению квалификации специалистов сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, работающих с детьми и молодежью, по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, употребления никотин содержащей и алкогольной продукции, формированию здорового образа жизни. |  | ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию) МКУ Кемское УКиС, МКУ Кемское УО, МБУ ДО Кемская СШ, администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Стабилизация уровня преступлений и иных правонарушений на территории Кемского муниципального района за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений. | 2020-2024 гг. | ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) ГБУ Кемский КСЦОН, КДН и ЗП, ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом; преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества |  | ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) ГБУ Кемский КСЦОН, КДН и ЗП, ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию) | 3 296,0 | 3 421,5 | 3 353,4 | 3 414,2 | 3 652,0 | 3 636,8 | 20 773,9 |  |
|  | Мероприятие 1: Проведение оценки состояния и эффективности профилактической работы по каждой категории субъектов профилактики правонарушений, проводимой в Кемском муниципальном районе, проведение рабочих совещаний с участием глав поселений и правоохранительных органов |  | ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2: Осуществление учета лиц БОМЖ, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальном обслуживании, оказании помощи в устройстве указанных категорий лиц в государственные стационарные учреждения социального обслуживания |  | ГБУ Кемский КСЦОН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3: Оказание срочной социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в учреждениях социального обслуживания населения, в том числе оказание содействия в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность, полисов обязательного медицинского страхования, документов об образовании, о праве на пенсионное обеспечение и меры социальной поддержки |  | ГБУ Кемский КЦСОН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4: Организация социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, условно осужденных, вернувшихся из специализированных учреждений закрытого типа |  | КДН и ЗП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5: Развитие системы реабилитации и профилактики для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью |  | ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6: Обучение специалистов учреждений здравоохранения, социальной сферы, образования по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании |  | ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7: Разработка ежегодных межведомственных планов мероприятий по контролю за поведением и исполнением обязанностей, установленных судом, в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы; |  | - Кемский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Республики Карелия (по согласованию); - ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8: Определение рабочих мест лицам, осужденным к обязательным и исправительным работам, для исполнения приговора суда |  | Администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9: Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни; |  | МКУ Кемское УКиС МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10: Ежегодные районные турниры по мини-футболу, настольному теннису среди несовершеннолетних правонарушителей и подростков, склонных к совершению правонарушений, с привлечением к проведению мероприятий ветеранов спорта; |  | МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 11: Публикация информации по предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на объектах транспорта; |  | Линейный отдел полиции на станции Кемь (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 12: Проведение в образовательных организациях ежегодных интернет-уроков «Имею право знать!», направленных на формирование отрицательного отношения к употреблению наркотиков в детской, подростковой и молодежной среде; |  | МКУ Кемское УО, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 13: Проведение в муниципальном образовании собраний граждан, других мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма; |  | Главы сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 14: Организация отдыха обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6,5 до 18 лет в каникулярный период в лагерях дневного пребывания и в специализированных (профильных) лагерях |  | МКУ Кемское УО | 2 781,0 | 2 893,0 | 2 838,0 | 2 758,0 | 2 880,0 | 2 797,0 | 16 947,0 | бюджет Республики Карелия |
|  |  |  |  | 309,0 | 321,5 | 315,4 | 306,5 | 320,0 | 310,8 | 1 883,2 | бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 15: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (создание сети трудовых ученических бригад в муниципальных общеобразовательных организациях); |  | МКУ Кемское УО | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 349,7 | 452,0 | 527,0 | 1 928,7 | бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 16: Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций «Оружие» по изъятию из оборота на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; |  | Администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 17: Проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением; |  | ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), КДН и ЗП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 18: Сбор и обобщение информации о количестве трудовых мигрантов, находящихся на территории Кемского муниципального района, с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства; |  | Кадровый центр Кемского района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 19: Проведение ежеквартальных оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал» по выявлению нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и правил привлечения иностранной рабочей силы; |  | ОМВД России по Кемскому району (по согласованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 20: Проведение ежегодных акций «Не допустим гибели детей на водоемах» в дошкольных и общеобразовательных организациях; |  | МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 21: Развитие и создание условий для добровольного участия жителей Кемского муниципального района в охране общественного порядка; |  | Администрация Кемского муниципального района ОМВД России по Кемскому району (по согласованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 22: Проведение проверок муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов; |  | ОМВД России по Кемскому району МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 23: Обслуживание установок систем видеонаблюдения в образовательных организациях; |  | МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 24: Установка и ремонт ограждений территорий образовательных организаций; |  | МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 25: Дооборудование образовательных организаций системами экстренного вызова полиции и их обслуживание; |  | МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 26: Обслуживание сигналов от автоматических пожарных сигнализаций (далее – АПС) в организациях, выведенных на пульты пожарных частей |  | МКУ Кемское УО, администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Бюджет Кемского муниципального района |
|  | Мероприятие 27: Подготовка для средств массовой информации материалов о социальной опасности идеологии экстремизма; |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 28: Подготовка докладов по результатам анализа состояния преступности среди несовершеннолетних в Кемском муниципальном районе; |  | ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), КДН и ЗП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 29: Систематический мониторинг занятости молодежи, в т.ч. подростков на рынке труда в Кемском муниципальном районе; |  | Кадровый центр Кемского района (по согласованию); | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 30: Рассмотрение итогов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемском муниципальном районе на заседании КДН и ЗП; |  | КДН и ЗП, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию), администрация Кемского муниципального района, МКУ Кемское УО, ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4» (по согласованию); | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 31: Публикация в СМИ материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и по повышению правовой культуры несовершеннолетних; |  | КДН и ЗП, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 32: Совместные рейды субъектов системы профилактики с целью выявления безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в местах концентрации подростков и молодежи с целью выявления лиц, употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные средства; |  | КДН и ЗП, администрация КМР, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 33: Организация родительских собраний с привлечением субъектов системы профилактики несовершеннолетних с целью разъяснения родителям ответственности за неисполнение родительских обязанностей и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность; |  | МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 34: Организация выездных заседаний КДН и ЗП в образовательных учреждениях Кемского муниципального района с привлечением субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; |  | КДН и ЗП, МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 35: Проведение праздников "День семьи", "День матери", "День защиты детей", фестиваля детского творчества; |  | МКУ Кемское УКиС, МКУ Кемское УО, ГБУ Кемский КЦСОН (по согласованию), ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4» (по согласованию), Отделение по работе с гражданами в Кемском районе ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» (по согласованию); | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 36: Проведение совещаний, конференций для педагогических работников образовательных организаций, родителей по теме «Профилактика употреблений несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей»; |  | ГБУЗ «Кемская ЦРБ» (по согласованию), МКУ Кемское УО, МВО «Преграда» (по согласованию), НКОН ОМВД России по Кемскому району (по согласованию); | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 37: Проведение мини- ярмарок вакансий рабочих мест, районного проф- ориентационного мероприятия «Путь в профессию»; |  | Кадровый центр Кемского района (по согласованию); | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 38: Проведение соревнований в образовательных организациях Кемского муниципального района по футболу, волейболу, теннису; |  | МКУ Кемское УКиС, МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 39: Проведение акции «День борьбы с вредными привычками», приуроченной к международным дням борьбы со СПИДОМ, борьбы с наркоманией и борьбы с курением; |  | МКУ Кемское УО, МВО «Преграда» (по согласованию), | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 |  |
|  | Мероприятие 40: Подготовка и проведение тематических конкурсов рисунков «Полиция глазами детей»; |  | МКУ Кемское УО, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 41: Проведение совместных рейдов в семьи, состоящие на учете в едином банке данных семей, находящиеся в социально опасном положении; |  | КДН и ЗП, ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4», ОМВД России по Кемскому району (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 42: Проведение социально-психологического тестирования/анкетирования учащихся общеобразовательных организаций Кемского муниципального района с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; |  | МКУ Кемское УО, ГБУЗ Кемская ЦРБ (по согласованию), НКОН ОМВД России по Кемскому району (по согласованию); | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 43: Подготовка и размещение на сайте администрации, в СМИ информации, освещающей значимые темы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  | Все субъекты профилактики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 44: Установление пожарных автономных извещателей в жилых помещениях семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, состоящих на профилактических учетах, с целью профилактики правонарушений в сфере пожарной безопасности; |  | Администрация Кемского муниципального района, КДН и ЗП, ГКУ Кемский КЦСОН (по согласованию), МКУ Кемское УО, Главы сельских поселений (по согласованию), Кемский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС России по РК» (по согласованию). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 45: Разработка и распространение памяток для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы; |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), Филиал по Кемскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия (по согласованию), Линейный отдел полиции на станции Кемь (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 46: Разработка и распространение в образовательных организациях Кемского района памяток с информацией для обучающихся об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, об ответственности родителей и законных представителей за ненадлежащее воспитание детей. |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району, КДН и ЗП МКУ Кемское УО, Главы сельских поселений (по согласованию). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 47: Разработка и распространение информационных материалов, предупреждающих факты хищений денежных средств посредством мобильной связи и сети «Интернет». |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району. Главы сельских поселений (по согласованию). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 48: Проведение профилактических мероприятий среди родителей по предупреждению самовольных уходов детей из дома. |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району, КДН и ЗП, МКУ Кемское УО. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 49: Формирование добровольной народной дружины в Кемском муниципальном районе, обеспечение бесплатного посещения народными дружинниками кинотеатра г. Кемь, МБУ «Краеведческий музей «Поморье» Кемского муниципального района, платных концертных программ учреждений Кемского района. |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району, МБУ Кемское УКиС. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 50: Организация и проведение информационно-пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району, МБУ Кемское УКиС (по согласованию), общественные организации (по согласованию), МКУ Кемское УО. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 51: Организация и оказание помощи лицам, в отношении которых применяется исполнительная и постпенитенциарная пробации, в вопросах восстановления социальных связей, востребованности профессиональных навыков и трудоустройства, обеспечения жильем, реализации права на социальное обслуживание. |  | Администрация Кемского муниципального района, ОМВД России по Кемскому району (по согласованию), Филиал по Кемскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия (по согласованию), Линейный отдел полиции на станции Кемь (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Противодействие экстремизму на территории Кемского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение в средствах массовой информации, в информационно-теле- коммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | 2020-2024 г. | Администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации и Республики Карелия в сфере противодействия экстремизму |  | Администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Организация взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений по пресечению экстремистских проявлений |  | Администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии экстремизма |  | Администрация Кемского муниципального района, КДН и ЗП, ОМВД России по Кемскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий |  | Администрация Кемского муниципального района, Отдел по ВМР, ГО и ЧС, ОМВД России по Кемскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Своевременное реагирование органов местного самоуправления и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных и пред- конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  | - Администрация Кемского муниципального района, - Отдел по ВМР, ГО и ЧС, - ОМВД России по Кемскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мотивирование граждан к информированию органов местного самоуправления о ставших им известных фактах подготовки к осуществлению экстремисткой деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий |  | - Администрация Кемского муниципального района, - Отдел по ВМР, ГО и ЧС, - ОМВД России по Кемскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Использование возможностей средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры |  | - Администрация Кемского муниципального района, - МКУ Кемское УКиС, МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Организация содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма |  | - Администрация Кемского муниципального района, - Отдел по ВМР, ГО и ЧС, - ОМВД России по Кемскому району, Общественно-политическая газета Кемского района Республики Карелии «Советское Беломорье» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма |  | Администрация Кемского муниципального района, Отдел по ВМР, ГО и ЧС, Общественно-политическая газета Кемского района Республики Карелии «Советское Беломорье» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подготовка к размещению в средствах массовой информации, в информационно-теле- коммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи |  | Администрация Кемского муниципального района, Отдел по ВМР, ГО и ЧС, ОМВД России по Кемскому району, Общественно-политическая газета Кемского района Республики Карелии «Советское Беломорье» - МКУ Кемское УКиС, МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремисткой и террористической деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере |  | - Администрация Кемского муниципального района, - Отдел по ВМР, ГО и ЧС, - ОМВД России по Кемскому району, Общественно-политическая газета Кемского района Республики Карелии «Советское Беломорье» - МКУ Кемское УКиС, МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста граждан |  | - Администрация Кемского муниципального района, - МКУ Кемское УКиС, МКУ Кемское УО | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |  |
|  | Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам без- конфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами |  | - МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание традиционных для российской культуры ценностей |  | - МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |  | - МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди обучающихся |  | - МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремисткой идеологии |  | - МКУ Кемское УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Усиление роли общественных советов в деятельности по воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодежи |  | - Администрация Кемского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Кемского муниципального района |  | - МКУ Кемское УО, - МКУ Кемское УКиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан,

профилактика асоциального поведения»

на 2020 – 2025 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источник финансирования | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Всего финансовых расходов, в том числе | 23 660,4 | 19 919,2 | 19 382,6 | 21 634,6 | 22 569,7 | 15 294,3 | 122 460,8 |
| из районного бюджета | 5 122,7 | 5 523,1 | 5 759,8 | 6 464,1 | 6 505,7 | 6 285,6 | 35 661,0 |
| из республиканского бюджета (на условиях софинансирования) | 14 033,8 | 13 925,9 | 12 498,5 | 13 775,5 | 16 064,0 | 9 008,7 | 79 306,4 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 4 503,9 | 470,2 | 1 124,3 | 1 395,0 | 0,0 | 0,0 | 7 493,4 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |